## Tabelle1
Datum | Zeit | Ort | Veranstaltung | Beschreibung | Fertig?
2019-10-15 | 6. DS | BAR/205/H | Einführungsveranstaltung |  | ja
2019-10-22 | 6. DS | BAR/205/H | 1. Konsultation | Roboter Ausgabe und Infos | ja
2019-11-04 | 23:59 |  | Sensorkalibrierung fertig
2019-11-04 | 23:59 |  | Drehzahlregelung, Linienverfolgung angefangen
2019-11-05 | 6. DS | BAR/205/H | Zwischenpräsentation | Roboter gebaut, Terminplan fertig, Beispielprogramm läuft, kurze Präsentation vorbereitet
2019-11-10 | bis 23:59 |  | Lokalisierung durch Radodometrie + Fusion + Posenschätzung fertig
2019-11-17 | bis 23:59 |  | Parklückendedektion Basisfunktionsumfang fertig
2019-11-26 | bis 23:59 |  | Beobachtung fertig
2019-11-26 | bis 23:59 |  | Zustandsautomat Entwurf fertig
2019-11-26 | bis 23:59 |  | Bewertung Parklücken + Verbesserungsmanöver fertig
2019-11-26 |  |  | Beginn Testphase
2019-11-30 | bis 23:59 |  | Folien für 1. Verteidigung fertig
2019-12-03 | 6. und 7. DS | BAR E 63P | 1. Verteidigung | Reduzierter Scout Modus: Anforderungen an Module siehe jeweilige Anleitung, Präsentation vorbereitet
2020-01-01 | bis 23:59 |  | Sensoroptimierung fertig
2020-01-01 | bis 23:59 |  | Kinematik-Verbesserung fertig
2020-01-01 | bis 23:59 |  | Trajektorie fertig
2020-12-25 | bis 23:59 |  | Lokalisierung-Erweiterung fertig
2020-01-01 | bis 23:59 |  | Parklückendedektion-Erweiterung fertig
2020-01-01 | bis 23:59 |  | Missionsplaner fertig
2020-01-01 | bis 23:59 |  | Pfadgenerator fertig
2020-01-01 | bis 23:59 |  | Zielpose-Erweiterung fertig
2020-01-01 | bis 23:59 |  | Bedienung fertig
2020-01-05 |  |  | Beginn Testphase
2020-01-12 | bis 23:59 |  | Abgabe Dokumentation | Dokumentation von Codes etc. komplett fertig
2020-02-10 | bis 23:59 |  | Folien für 2. Verteidigung fertig
2020-02-21 | 6. DS | BAR E 63 P | 2. Verteidigung | Vollständige Funktion des Roboters gegeben und Präsentation vorbereitet
Legende:
|  | Farbe: | Bedeutung:
|  | Weiß | Alle
|  | Blau | PER
|  | Grün | NAV
|  | Orange | GUI
|  | Pink | CTR
|  | Grau | HMI
|  | Rot | vorgegebene Deadlines