## Tabelle1
Datum | Zeit | Ort | Veranstaltung | Beschreibung | Fertig? | Legende:
2019-10-15 | 6. DS | BAR/205/H | Einführungsveranstaltung |  | ja
2019-10-22 | 6. DS | BAR/205/H | 1. Konsultation | Roboter Ausgabe und Infos | ja | Farbe: | Bedeutung:
2019-11-04 | 23:59 |  | Sensorkalibrierung fertig |  |  | Rot | vorgegebene Deadlines
2019-11-04 | 23:59 |  | Drehzahlregelung, Linienverfolgung angefangen |  |  | Blau | PER
2019-11-05 | 6. DS | BAR/205/H | Zwischenpräsentation | Roboter gebaut, Terminplan fertig, Beispielprogramm läuft, kurze Präsentation vorbereitet |  | Grün | NAV
2019-12-01 | bis 23:59 |  | Beobachtung fertig |  |  | Orange | GUI
2019-12-03 | 6. und 7. DS | BAR E 63P | 1. Verteidigung | Reduzierter Scout Modus: Anforderungen an Module siehe jeweilige Anleitung, Präsentation vorbereitet |  | Pink | CTR
2020-01-01 | bis 23:59 |  | Sensoroptimierung fertig |  |  | Grau | HMI
2020-01-01 | bis 23:59 |  | Kinematik fertig
2020-01-01 | bis 23:59 |  | Trajektorie fertig
2020-01-01 | bis 23:59 |  | Lokalisierung fertig
2020-01-12 | bis 23:59 |  | Abgabe Dokumentation | Dokumentation von Codes etc. komplett fertig
2020-02-01 | bis 23:59 |  | Parklückendedektion fertig
2020-02-01 | bis 23:59 |  | Missionsplaner fertig
2020-02-01 | bis 23:59 |  | Pfadgenerator fertig
2020-02-01 | bis 23:59 |  | Zielpose fertig
2020-02-01 | bis 23:59 |  | Bedienung fertig
2020-02-21 | 6. DS | BAR E 63 P | 2. Verteidigung | Vollständige Funktion des Roboters gegeben und Präsentation vorbereitet